## Лист1
ДОРОЖНАЯ КАРТА по реализации в рамках федерального проекта мероприятий, направленных на сохранение и восстановление популяции БЕЛОГО МЕДВЕДЯ
Состояние | Задачи, мероприятия и составляющие мероприятия (по затратам) | Ответственный исполнитель | Соисполнители | Сроки |  | Результат
|  |  |  | начала | окончания
1. Совершенствование нормативной правовой и методической базы
| 1.1. Разработка Стратегии сохранения белого медведя в Российской Федерации | Минприроды России |  | 2020 | 2020 | Ведомственный правовой акт Минприроды России
| 1.2. Разработка методических рекомендаций по организации и проведению учета белого медведя в Российской Федерации (предусматривает натурные обследования, опросы, анкетирование, анализ публикаций, СМИ) | Минприроды России | ФГБУ «ВНИИ Экология», ФГБУН «ИПЭЭ РАН», АНО «Экофактор» | 2020 | 2022
2. Развитие и совершенствование системы ООПТ в местах обитания белого медведя
| 2.1. Создание государственного природного заказника федерального значения «Лаптевоморский» в Республике Саха (Якутия) для сохранения ключевых мест обитания белого медведя в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» | Минприроды России | Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | 2021 | Проект распоряжения Правительства Российской Федерации
- Подготовка материалов комплексного экологического обследования территории
- Подготовка описания границ заказника
- Обсуждение вопроса создания заказника с местным населением
- Подготовка проекта акта Правительства Российской Федерации, согласование в установленном порядке
- Внесение сведений о границах в ЕГРН
| 2.2. Создание государственного природного заповедника «Медвежьи острова» в Республике Саха (Якутия) в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» | Минприроды России
- Подготовка материалов комплексного экологического обследования территории
- Подготовка описания границ заповедника
- Обсуждение вопроса создания заповедника с местным населением
- Подготовка проекта акта Правительства Российской Федерации, согласование в установленном порядке
- Внесение сведений о границах заповедника в ЕГРН, постановка земельного участка на кадастровый учет
| 2.3. Создание заказника регионального значения «Сердце-Камень» | Минприроды России | Правительство ЧАО, ЧукотТИНРО, ФГБУ «Национальный парк «Берингия», ИБПС ДВО РАН
- подготовка материалов комплексного экологического обследования территории
- подготовка описания границ заповедника
- обсуждение вопроса создания заповедника с местным населением
- подготовка проекта акта Правительства Российской Федерации, согласование в установленном порядке
- внесение сведений о границах заповедника в ЕГРН, постановка земельного участка на кадастровый учет
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Остров Врангеля» | 2.4.Расширение территории государственного природного заповедника «Остров Врангеля» за счет присоединения акватории 12-мильной зоны вдоль южного побережья острова от устья реки Хищники до мыса Гавайи с выделением коридора для прохождения судов | Минприроды России | Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, включая Минтранс России; ФГБУ «Государственный природный заповедник «Остров Врангеля», НПО | 2020 | 2023 | Проект постановления Российской Федерации
- подготовка материалов комплексного экологического обследования территории
- подготовка описания границ
- обсуждение вопроса расширения территории заповедника с местным населением
- подготовка проекта акта Правительства Российской Федерации, согласование в установленном порядке
- Внесение сведений о границах в ЕГРН, постановка участка на кадастровый учет
| 2.5. Расширение территории государственного природного заказника федерального значения «Североземельский» в Красноярском крае | Минприроды России | ФГБУ «Заповедники Таймыра», Всемирный фонд природы, Пограничной служба ФСБ России (по согласованию), Минобороны России (по согласованию) | 2020 | 2023
- Подготовка материалов комплексного экологического обследования территории
- Подготовка описания границ участка заказника
- Обсуждение вопроса создания заказника с местными жителями
- Подготовка проекта акта Правительства Российской Федерации, согласование в установленном порядке
- Внесение сведений о границах заказника в ЕГРН
ФГБУ Государственный природный заповедник «Гыданский» | 2.6. Расширение территории государственного природного заповедника «Гыданский» в ЯНАО | Минприроды России | ФГБУ Государственный природный заповедник «Гыданский» | 2020 | 2023
- Подготовка материалов комплексного экологического обследования территории
- Подготовка описания границ участка заповедника
- Обсуждение вопроса расширения территории заповедника с местным населением
- Подготовка проекта акта Правительства Российской Федерации, согласование в установленном порядке
- Внесение сведений о границах в ЕГРН, постановка земельного участка на кадастровый учет
ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» | 2.7. Расширение территории национального парка «Русская Арктика» за счет присоединения о. Виктория в Архангельской области | Минприроды России | ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика», определяется на конкурсной основе | 2020 | 2024
| - Проведение и подготовка материалов геоэкологического обследования территории, подвергшейся прошлому вреду окружающей среде |  |  | 2020 | 2021 | Данные о количестве и составе накопленного вреда окружающей среде
| - Подготовка описания границ охранной зоны |  |  | 2020 | 2021 | Описание границ для постановки на учет
| - Ликвидация прошлого экологического вреда окружающей среде |  |  | 2021 | 2022 | Территория очищенная от вреда окружащей среде
| - Согласование границ охранной зоны, издание нормативного правового акта в установленном порядке |  |  | 2023 | 2023 | Издание нормативного акта о создании охранной зоны национального парка «Русская Арктика»
| - Внесение сведений о границах в ЕГРН |  |  | 2023 | 2024 | Внесение сведений о границах нового кластера в ЕГРН и постановка на учет
| 2.8. Расширение территории государственного природного заказника федерального значения «Новосибирские острова» в Республике Саха (Якутия) (уточнить актуальность мероприятия после письма Минобороны России) | Минприроды России | Минобороны России (по согласованию) | 2021 | 2023
- Подготовка материалов комплексного экологического обследования территории
- Подготовка описания границ участка
- Обсуждение материалов создания заповедника с местным населением
- Подготовка проекта акта Правительства Российской Федерации, согласование в установленном порядке
- Внесение сведений о границах в ЕГРН
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Остров Врангеля» | 2.9. Расширение охранной зоны государственного природного заповедника «Остров Врангеля» в ЧАО | Минприроды России | Росприроднадзор, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Остров Врангеля», заинтересованные федеральные органы исполнительной власти России, включая Минтранс России (по согласованию) |  | 2023 | Согласованные в установленном порядке предложения, представляемые в Правительство Российской Федерации в составе материалов, обосновывающих придание указанным акваториям статуса охранной зоны государственного природного заповедника
- Подготовка материалов по созданию охранной зоны
- Подготовка описания границ охранной зоны
- Согласование границ охранной зоны, издание нормативного правового акта в установленном порядке
- Внесение сведений о границах охранной зоны в ЕГРН
ФГБУ «Национальный парк «Берингия» | 2.10. Создание охранной зоны национального парка «Берингия» | Минприроды России | Правительство ЧАО, ФГБУ «Национальный парк «Берингия», общественные организации ЧАО | 2021 | 2023
- Подготовка материалов по созданию охранной зоны
- Подготовка описания границ охранной зоны
- Согласование границ охранной зоны, издание нормативного правового акта в установленном порядке
- Внесение сведений о границах охранной зоны в ЕГРН
ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» | 2.11. Создание охранной зоны национального парка «Русская Арктика» | Минприроды России |  | 2021 | 2023
- Подготовка материалов по созданию охранной зоны
- Подготовка описания границ охранной зоны
- Согласование границ охранной зоны, издание нормативного правового акта в установленном порядке
- Внесение сведений о границах охранной зоны в ЕГРН
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Ненецкий» | 2.12. Создание охранной зоны государственного природного заповедника «Ненецкий» | Минприроды России |  | 2021 | 2023
- Подготовка материалов по созданию охранной зоны
- Подготовка описания границ охранной зоны
- Согласование границ охранной зоны, издание нормативного правового акта в установленном порядке
- Внесение сведений о границах охранной зоны в ЕГРН
ФГБУ «Заповедники Таймыра» | 2.13. Создание охранной зоны государственного природного заповедника «Таймырский» вокруг кластера «Арктический» | Минприроды России | Пограничная служба ФСБ России (по согласованию), Минобороны России (по согласованию), ФГБУ «Заповедники Таймыра», Всемирный фонд природы | 2020 | 2023
- Подготовка материалов по созданию охранной зоны
- Подготовка описания границ охранной зоны
- Согласование границ охранной зоны, издание нормативного правового акта в установленном порядке
- Внесение сведений о границах охранной зоны в ЕГРН
3. Повышение эффективности охраны белого медведя
| 3.1.Выявление районов побережья и прибрежных поселков, наиболее посещаемых белыми медведями, для организации инспектирования. (переформулировать) Рекомендованные ключевые районы, не входящие в состав ООПТ: - материковые районы ЧАО - ЯНАО - НАО | Минприроды России | Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов России по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания совместно с правоохранительными органами, ФГБУ ООПТ | 2020 |  | Отчетные материалы по результатам инспектирования, представляемые в Минприроды России, МВД России, Погрануправление ФСБ
| 3.2. Создание и ведение с участием местного населения базы данных о случаях нелегальной добычи, нелегальном обороте шкур и других частей и дериватов белого медведя | Минприроды России | Росприроднадзор, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов России, неправительственные организации | 2020 | 2022 | 1. База данных (БД) с оперативной информацией о нелегальном обороте шкурами и другими частями и дериватами белого медведя и провозе нелегально добытой продукции из белых медведей; 2. Информационные материалы, отчет, представляемые в Минприроды России, Росприроднадзор, МВД России, Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов России
| 3.3. Подготовка к использованию квоты, выделенной Российско-Американской Комиссией, на традиционную добычу белых медведей чукотско-аляскинской субпопуляции (актуальность мероприятия уточнится после мониторинга популяции) | Минприроды России | Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, неправительственные организации, МВД, Погрануправление ФСБ по ЧАО |  | 2024 | Техническая документация, включая описание механизма распределения квоты между общинами и индивидуальными пользователями, получения отчетности и биологических образцов от пользователей, а также распределение ответственности среди контролирующих органов.
4. Предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций
| 4.1. Обеспечение функционирования «медвежьих патрулей» – добровольных (или общественных) бригад местных жителей для снижения количества конфликтных случаев и предотвращения нападения на людей при заходах белого медведя в населенные пункты (Установить контакт с МВД, МЧС по вопросам помощи в решении конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем) | Минприроды России | Минобороны России (по согласованию), уполномоченные органы исполнительной власти субъектов России, органы местного самоуправления, неправительственные организации | 2020 | 2024 | 1. Предложения, представляемые в Минприроды России в составе материалов, обосновывающих создание «медвежьих патрулей»; 2. Отчетные материалы по результатам деятельности «медвежьих патрулей», представляемые в Минприроды России, Росприроднадзор, Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов России
| 4.2. Разработка и внедрение технических средств по отпугиванию белых медведей, разработка системы мер по предотвращению заходов белого медведя в населенные пункты (в связи с организацией свалок и др. последствиями антропогенной деятельности) и нападения на человека с учетом международного опыта. (Установить контакт с МВД, МЧС по вопросам помощи в решении конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем) | Минприроды России, МВД, ФСБ | Минобороны России (по согласованию), Росприроднадзор, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов России по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, органы местного самоуправления, неправительственные организации, Минсоцздравразвити (по согласованию), ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» | 2020 | 2024 | Проекты нормативных правовых актов, методические рекомендации по предотвращению заходов белого медведя в населенные пункты и нападения их на человека; методические рекомендации по отпугиванию белых медведей в местах проживания и хозяйственной деятельности человека
| 4.3. Подготовка памяток, утверждение методических рекомендаций и инструктивных документов по предотвращению и/или купированию конфликтных взаимодействий человека и белого медведя (через правила техники безопасности для арктических территорий) | НЭЦ «Морские млекопитающие» | Минобороны России (по согласованию), уполномоченные органы исполнительной власти субъектов России, неправительственные организации |  |  | Памятки, методические рекомендации и рекомендации о правилах поведения человека при встречах с белым медведем для предупреждения конфликтных ситуаций
- подготовка памяток, методических рекомендаций и инструктивных документов о правилах индивидуальной безопасности человека при встречах с белым медведем
- разработка алгоритма организации и проведения перемещения проблемных особей белого медведя от населенных пунктов и других объектов хозяйственной деятельности при невозможности применения других способов отгона животных (с учетом международного опыта)
| 4.4. Создание базы данных о случаях конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем | Минприроды России | Минобороны России (по согласованию), уполномоченные органы исполнительной власти субъектов России, Всемирный фонд природы
| 4.5. Организация мероприятий по ликвидации свалок и утилизации пищевых и бытовых отходов в арктической зоне | Росприроднадзор
5. Организация и проведение учета численности и мониторинга белого медведя
| 5.1. Организация и проведение мониторинга популяций белого медведя и среды его обитания, включая отловы (временные) и мечение | Минприроды России | ФГБУ «ВНИИ Экология», ФГБУ ООПТ, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов России, РАН, НЭЦ «Морские млекопитающие» | 2019 | 2024 | Отчетные материалы, предложения, представляемые в Минприроды России по результатам проведенных работ по мониторингу популяций белого медведя
| 5.1.1. Проведение мониторинговых исследований с целью оценки состояния чукотско-аляскинской субпопуляции белого медведя | Минприроды России | ФГБУ «Государственный природный заповедник «Остров Врангеля», ФГБУ «Национальный парк «Берингия», ФГБУ «ВНИИ Экология», ИБПС ДВО РАН | 2019 | 2024 | Выдача российско-американской Научной рабочей группой рекомендаций по сохранению и использованию чукотско-аляскинской популяции белого медведя
| - на острове Врангеля |  |  |  |  | Представление результатов исследований по оценке состояния чукотско-аляскинской субпопуляции на о. Врангеля научной группе, работающей в рамках Соглашения о сохранеии и использовании чукотско-аляскинской субпопуляции белого медведя
- на побережье Чукотского АО в летний период
| 5.1.2. Мониторинг баренцевоморской субпопуляции белого медведя в весенний период | Минприроды России | Минобороны России (по согласованию), ФСБ России (по согласованию), ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика», ФГБУН ИПЭЭ РАН, ФГБУ «ВНИИ Экология», АНО «Экофактор» | 2020 | 2024 | Современные данные о состоянии местообитаний, расположении родовых берлог и численности белых медведей на севере Баренцева моря
| 5.1.3. Мониторинг лаптевоморской субпопуляции белого медведя в весенний период | Минприроды России | ФГБУ «Заповедники Таймыра», ФГБУ «Государственный природный заповедник «Усть-Ленский», ФГБУ «ВНИИ Экология», АНО «Экофактор»
| 5.1.4. Мониторинг карской субпопуляции белого медведя в весенний период | Минприроды России | ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»
| 5.1.5. Мониторинг белого медведя в рамках экспедиции «Северный полюс 2020» | Минприроды России | ФГБУ «Государственный природный заповедник «Остров Врангеля», ФГБУ «Национальный парк «Берингия», ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика», ФГБУ «Заповедники Таймыра», ФГБУ Государственный природный заповедник «Гыданский» | 2020
| 5.2. Организация и проведение общего учета численности популяций белого медведя с использованием разных методов | Минприроды России | ФГБУ ООПТ, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов России по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, ФГБУН ИПЭЭ РАН, ФГБУ «ВНИИ Экология», ИБПС ДВО РАН, АНО «Экофактор» |  |  | Оценка численности популяций белого медведя по результатам учета
| 5.2.1.Разработка и утверждение методов и проведение авиаучета белого медведя в арктической зоне РФ | Минприроды России | ФГБУН ИПЭЭ РАН, ФГБУ «ВНИИ Экология», АНО «Экофактор», НЭЦ «Морские млекопитающие» | 2020 | 2023 | Методы инструментального и визульного авиаучета белого медведя. Итоговый отчет и публикации по результатам авиаучета популяций белых медведей в арктической зоне РФ. Базы данных по белому медведю по результатам проведенных работ
| - разработка и утверждение детального плана авиаучетных работ, получение необходимых согласований и разрешений на съемки в 2021 году, тренинг участников, приобретение необходимого оборудования. Разработка методики инструментального авиаучета белых медведей. |  | ФГБУ «ВНИИ Экология», ФГБУН ИПЭЭ РАН, ИБПС ДВО РАН, АНО «Экофактор» | 2020 |  | Обоснование выбора времени проведения учета, оптимального процента покрытия полосой обзора района исследования, состава авиасъёмочной аппаратуры. Утверждение требований к материалам съёмки, технологии обработки материалов аэросъёмки, представлению результатов авиаучета)
| - подготовка и проведение авиаучета белых медведей в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, предварительный анализ данных авиасъёмок. Получение необходимых разрешений и согласований с федеральными органами на съемку в 2022 г. |  | ФГБУ «Государственный природный заповедник «Остров Врангеля», ФГБУ «Национальный парк «Берингия», ФГБУН ИПЭЭ РАН, ФГБУ «ВНИИ Экология», ИБПС ДВО РАН, АНО «Экофактор» | 2021 |  | Отчет по авиаучёту в Чукотском и Восточно-Сибирском морях (численность белых медведей, карты плотности распределения и др.)
| - подготовка и проведение авиаучета моря Лаптевых и Карского моря, предварительный анализ данных авиасъёмок. Получение необходимых разрешений и согласований с федеральными органами на съемку в 2023 г. |  | ФГБУ «Заповедники Таймыра», ФГБУ Государственный природный заповедник «Гыданский», ФГБУН ИПЭЭ РАН, ФГБУ «ВНИИ Экология», АНО «Экофактор» | 2022 |  | Отчет по авиаучёту в море Лаптевых и Карском море (численность белых медведей, карты плотности распределения и др.)
| - подготовка и проведение авиаучета белых медведей в восточной части Баренцева моря, а также акваторий ЗФИ, предварительный анализ данных авиасъёмок. |  | ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика», Государственный природный заказник федерального значения «Вайгач», ФГБУН ИПЭЭ РАН, ФГБУ «ВНИИ Экология», АНО «Экофактор» | 2023
| 5.2.2. Камеральная обработка полученных материалов аэросъёмок. Геоинформационная обработка и стандартизация данных авиаучетных работ | Минприроды России | ФГБУ «ВНИИ Экология», ФГБУН ИПЭЭ РАН, АНО «Экофактор», ФГБУ «Государственный природный заповедник «Остров Врангеля», ФГБУ «Национальный парк «Берингия», ИБПС ДВО РАН, ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика», Государственный природный заказник федерального значения Вайгач, ФГБУ «Заповедники Таймыра», ФГБУ Государственный природный заповедник «Гыданский» | 2024 |  | Итоговый отчет и публикации по результатам авиаучета популяций белых медведей в российской зоне Арктики
| 5.3. Разработка и заполнение информацией базы данных (БД) о биологии и экологии белого медведя, основанной на результатах мониторинга и иных информационных источниках (Возможно ли включить подпунктом п.4.4. Создание базы данных о случаях конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем?) | Минприроды России | ФГБУ ООПТ, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов России по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, ФГБУ «ВНИИ Экология», ФГБУН ИПЭЭ РАН, Всемирный фонд природы, НПО |  |  | База данных (БД) с информацией о об особенностях биологии и экологии белого медведя, основанной на результатах научных исследований и мониторинга; Информационный отчет, представляемый в Минприроды России, Росприроднадзор, Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов России по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
| 5.4. Создание сети станций наблюдения за белым медведем для сбора информации по единой методике, которая базируется на существующих ООПТ, полярных станциях, метеостанциях, иных объектах инфраструктуры, с привлечением проходящих судов. | Минприроды России | ФГБУ ООПТ, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов России по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, ФГБУ «ВНИИ Экология», ФГБУН ИПЭЭ РАН, Всемирный фонд природы, НПО |  |  | Информация о биологических и экологических сведениях в отношении белого медведя.
6. Экологическое просвещение и экологический туризм
| 6.3. Создание титульной фотовыставки Минприроды России и ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела Минприроды России» по приоритетным видам федерального проекта для экспозиции в Российских центрах науки и культуры в городах Европы при поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Россотрудничество и экспозиций в парках Москвы | ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела Минприроды России»
6.3.1. Печать фотографий и афиши: 22 фото и афиша, влагозащитная печать, сейфбокс – 80:120см
| 6.4. Создание титульной фотовыставки Минприроды России и ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела Минприроды России» по создаваемым в рамках федерального проекта ООПТ для экспозиции в Российских центрах науки и культуры в городах Европы при поддержке Федерального агентства. | Минприроды России
6.4.1. Печать фотографий и афиши: 17 фото и афиша, влагозащитная печать, сейфбокс – 80:120см
| 6.5. Организация Фестиваля «Знакомьтесь - заповедники!» Совместный проект Росзаповедцентра с Государственным Дарвиновским музеем Москвы. | Минприроды России
| 6.6. Создание ТВ-фильма (40 минут) о приоритетных видах федерального проекта | Минприроды России
6.6.1. Транспортные расходы съемочной группы (4 человека) на 11 ООПТ, аренда аппаратуры, работа оператора, сценариста, монтажера, ведущего.
| 6.7. Создание презентационного ролика о приоритетных видах для форумов, конференций и других мероприятий, продолжительность 3 мин | Минприроды России
| 6.8. Создание серии эколого-просветительских роликов «10 фактов о животном»: 5-7 минутные серии об 11 объектах животного мира - приоритетных видах федерального проекта. | Минприроды России
| 6.9. Создание видеоролика «Заповедный экотуризм»: 5-7 минутный ролик для потенциальных посетителей ООПТ о том, что такое экотуризм, что он дает природе и человеку для демонстрации на общественных площадках, в аэропортах, самолетах, на вокзалах в поездах, в музеях и т.д. | Минприроды России
| 6.10. Создание подарочного издания (фотокниги) на русском и английском языках о приоритетных видах федерального проекта (225 х 25, 100 полос, фотообложка, 500 экз. | Минприроды России
| 6.11. Пропаганда знаний об уникальности белого медведя, его биологической, экологической и эстетической ценности, формирование бережного отношения к белому медведю, который имеет особо важное значение в сохранении духовной культуры и обычаев коренных малочисленных народов | Минприроды России | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в ареале белого медведя, НКО, ФГБУ ООПТ |  |  | Радио- и телевизионные передачи, печатная продукция, Интернет-ресурс
| 6.12. Вовлечение населения в поддержку мероприятий и акций, направленных на сохранение белого медведя, в том числе в программы научных исследований, мониторинг белых медведей, работу «медвежьего патруля» | Минприроды России | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в ареале белого медведя, НКО, ФГБУ ООПТ |  |  | Массовые природоохранные и PR-акции, радио- и телевизионные передачи, печатная продукция, Интернет-ресурс
| 6.13. Сохранение духовной культуры и обычаев коренных народов, пропаганда традиционных знаний, обрядов и обычаев, направленных на сохранение и уважительное отношение к белому медведю | Минприроды России | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в ареале белого медведя, НКО, ФГБУ ООПТ, родовые общины |  |  | Массовые праздники, «дни», акции, радио- и телевизионные передачи, печатная продукция, Интернет-ресурс
| 6.14. Разработка программы развития экологического туризма, направленной на неистощительное использование арктических экосистем, частью которых является белый медведь | Минприроды России | Минспорттуризм России (по согласованию), Минрегион России (по согласованию), законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации |  |  | Предложения, представляемые в составе материалов к проектам федеральной и региональных программ развития экологического туризма
7. Международное сотрудничество
| 7.1. Участие в реализации Соглашения о сохранении белых медведей 1973 года и Циркумполярного плана действий по сохранению белого медведя (Канада, США, Гренландия, Россия, Норвегия) | Минприроды России
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Остров Врангеля» | 7.2. Участие в реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о сохранении и использовании чукотско-аляскинской популяции белого медведя | Минприроды России | ФГБУ «Государственный природный заповедник «Остров Врангеля», ФГБУ «ВНИИ Экология», Вашингтонский университет (Сиэтл, США) | 2020 | 2025 | Получение демографических данных для оценки состояния чукотско-аляскинской популяции, выдачи Научной группой рекомендаций по сохранению и неисстощительному использованию популяции
| 7.2.1. Проведение совместных или скоординированных научных исследований российских и американских специалистов по изучению чукотско-аляскинской популяции белого медведя |  | ФГБУ «Государственный природный заповедник «Остров Врангеля», ФГБУ «Национальный парк «Берингия», ФГБУ «ВНИИ Экология», ФГБУН ИПЭЭ РАН, ИБПС ДВО РАН, АНО «Экофактор», Минобрнауки России (по согласованию) |  |  | Информационно-аналитические материалы, рекомендации и итоговые материалы семинаров, в том числе с участием представителей коренного и местного населения, представляемые в составе отчетных материалов и доклада Минприроды России
| 7.3. Участие в работе Рабочей подгруппы по сохранению популяции белого медведя и Рабочей группы по сотрудничеству в области биоразнообразия, созданных в рамках Смешанной российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды | Минприроды России | ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»
| 7.3.1. Проведение совместных научных исследований российских и норвежских специалистов по изучению белого медведя в баренцевоморском регионе |  | Минобрнауки России (по согласованию), ФГБУН ИПЭЭ РАН |  |  | Информационно-аналитические материалы, рекомендации и итоговые материалы семинаров, в том числе с участием представителей коренного и местного населения, представляемые в составе отчетных материалов и доклада Минприроды России
| 7.4. Выполнение Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и природных ресурсов. Проблема V «Охрана природы и организация заповедников», Тема 02.05-1103 Изучение и охрана белого медведя. | Минприроды России | ФГБУ «Государственный природный заповедник «Остров Врангеля», ФГБУ «Национальный парк «Берингия», ФГБУН ИПЭЭ РАН, ФГБУ «ВНИИ Экология», АНО «Экофактор» | 2019 | 2024 | Отчет по результатам изучения биологии и экологии белого медведя. Координация действий по выполнению российско-американского Cоглашения об охране и использовании чукотско-аляскинской популяции белого медведя (2000 г.)